## Sheet1
Task ID | Task | Start Date | End Date | Duration(Days)
1.1 | Define Project Scope and Requirements | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 7
1.2 | Develop Project Plan and Timeline | 2023-04-18 | 2023-04-25 | 7
1.3 | Define End Goal | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 1
2.1 | Determine Relevent Information to give A.I. | 2023-04-25 | 2023-05-09 | 14
2.2 | Collect and Process Data | 2023-05-09 | 2024-05-09 | 366
2.2.1 | Clean Collected Data | 2024-05-09 | 2024-08-09 | 92
2.3 | Label Data for Processing | 2024-08-09 | 2024-11-09 | 92
3.1 | Develop A.I. Model | 2024-11-09 | 2025-03-09 | 120
3.2 | Select Machine Learning Algorithm | 2024-11-09 | 2024-11-16 | 7
3.3 | Train Model with Machine Learning Algorithm | 2025-03-09 | 2025-08-09 | 153
3.4 | Test A.I. for Accuracy | 2025-08-09 | 2026-02-09 | 184
4.1 | Develop API for A.I. Output | 2026-02-09 | 2026-03-09 | 28
4.2 | Create Documentation and User Manuals | 2026-02-09 | 2026-02-23 | 14
5.1 | Release to the Public | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 1